## Sheet1
Task | Lent term | [7 empty] | Easter holidays | Easter term
| wk 1 | wk 2 | wk 3 | wk 4 | wk 5 | wk 6 | wk 7 | wk 8 |  | wk 1 | wk 2 | wk 3 | wk 4 | wk 5
Gesture recognition framework | [14 empty] | Coding | Participant studies | Testing | Writing | bar: Lent term wk 1 to Lent term wk 5
Gesture elicitation study | bar: Lent term wk 1 to Lent term wk 3
Testing | bar: Lent term wk 4 to Lent term wk 5; Lent term wk 8
Gesture optimisation | bar: Lent term wk 4 to Lent term wk 6
UI improvements | bar: Lent term wk 6 to Lent term wk 8
Bug fixes
Validation
Writing the report